Додаток

до рішення сільської ради

від 18 лютого 2026 № 19-69/VIII

ЗВІТ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО  ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ПІЩАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ЗА 2025 РІК

Згідно з рішенням Піщанської сільської ради від 12 грудня 2024 року                       №23-53/VIIІ було затверджено “Програму соціально-економічного та культурного розвитку Піщанської сільської територіальної громади на 2025 рік”. Робота структурних підрозділів сільської ради, виконавчого комітету сільської ради, протягом 2025 року спрямовувалась на забезпечення досягнення показників програми соціально-економічного та культурного розвитку з урахуванням пріоритетів, визначених Стратегією сталого розвитку Піщанської  сільської територіальної громади на 2019-2027 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 20 серпня 2019 року № 14-23/VIІ.

Станом на 01.01.2026 року реалізовуються 29 програм. За своєю спрямованостю програми класифікуються таким чином: 15 соціальних програм; 1 національно-культурна програма; 1 економічні програми; 2 екологічні програми; 10 інших програм.

Провівши детальний аналіз Програми соціально-економічного та культурного розвитку Піщанської сільської територіальної громади за                                    2025 рік необхідно відзначити, що фінансування заходів здійснювалося з урахуванням можливостей сільського бюджету.

ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Регуляторна політика та розвиток підприємництва

За 2025 рік здійснено 76 відвідувань господарських одиниць, суб’єктів господарювання юридичних та фізичних осіб-підприємців, що розташовані в межах адміністративно-територіальній одиниці, з метою перевірки стану оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельною ділянкою (право власності або договір оренди), наявність дозвільних документів на здійснення торгівельної  діяльності (виробництва, надання послуг), наявність ліцензій на роздрібну торгівлю підакцизними товарами, встановлення незаконної торгівлі підакцизними товарами (алкоголь, тютюн, пальне) також недопущення стихійної торгівлі продуктами тваринного походження.

Направлено 29 листів суб’єктам господарювання термінового розгляду питання, щодо впорядкування земельних відносин та використання нерухомого майна  шляхом оформлення правовстановлюючих документів.

Для наповнення дохідної частини місцевого бюджету та для детінізації доходів проводилась роз’яснювальна робота серед боржників, щодо необхідності сплати ними існуючого боргу та обговорення заходів направлених на погашення платниками боргу.

Направлено 186 листів-повідомлень на адресу суб’єктам господарювання, а також повідомлено в телефонному режимі, щодо наявного боргу з податку на нерухоме майно, орендної плати, земельного податку, туристичного збору та інших податків, який виник в 2024-2025 року.

Результатом проведеного аналізу та роботи, податковий борг сплачено до місцевого бюджету юридичними та фізичними особами за 2025 рік на загальну суму 2 275,2 тис. грн., що на 913,5 тис. грн. більше ніж у 2024 році.

Постійно проводились співбесіди в телефонному режимі з суб’єктами господарювання, щодо сплати (або часткової сплати) місцевих податків, що на сьогодні є надзвичайно важливим в час воєнного стану.

Проведено актуалізуцію щодо кількості тварин, що утримуються їх власниками в населених пунктах на території Піщанської сільської територіальної громади, з подальшим наданням зазначеної інформації ГУ Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області та подання звіту про об’єкти погосподарського обліку за формою № 6-сільрада до ГУ статистики у Дніпропетровській області.

Проводилась робота в межах компетенції, методом співбесіди в телефонному режимі, з суб’єктами господарювання, які згідно листів                         ГУ Пенсійного фонду в Дніпропетровській, мають передумови недотримання законодавства про оплату праці.

Частково проведена звірка договорів оренди суб’єктів господарювання, які були укладені між Новомосковською РДА та суб’єктами господарювання (орендодавця, орендаря), які раніше знаходились за межами сільських та селищної ради до об’єднання Піщанської сільської територіальної громади.

За оперативними даними станом на 01січня 2026 року малий та середній бізнес був представлений 454 діючими суб’єктами підприємницької діяльності, з них:

- 298 - юридичних осіб;

- 156 - фізичних осіб-підприємців.

Найбільші платники Піщанської територіальної громади

| № п/п | Назва підприємств | ЄДРПОУ | ПДФО всього | ПДФО до Піщанської сільської ради 64% | Фонд заробітної плати, грн. | Кількість працюючих осіб на 01.01. 2025 | Середня заробітна плата, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні установи: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КП ДОСРЦ “Солоний лиман” ДОР | 01988692 | 17 117 577 | 10 955 249 | 99 097 651 | 408 | 19 424 |
| 2 | КЗ “Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу “Перлина Придніпров'я” ДОР” | 37179958 | 2 896 967 | 1 854 059 | 16 094 259 | 73 | 18 372 |
| 3 | Відділ освіти молоді та спорту | 42686526 | 16 028 293 | 10 258 108 | 89 046 072 | 496 | 14 961 |
| Юридичні особи/підприємства: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТОВ НВП з ІІ “Укртрубізол” | 31017014 | 12 518 443 | 8 011 804 | 69 546 907 | 186 | 31 159 |
| 5 | ТОВ "Автомагістраль 2016" | 40944521 | 7 478 178 | 4 786 034 | 41 545 433 | 115 | 30 105 |
| 6 | Підприємство об’єднання громадян “Добробут” ДОГО “УСЗВІ МВС України” | 36354124 | 9 098 571 | 5 823 086 | 50 547 619 | 155 | 27 176 |
| 7 | ТОВ СД Енергопласт | 33769732 | 2 713 014 | 1 736 329 | 15 072 303 | 49 | 25 633 |
| 8 | ПрАТ Новомосковська філія “Оріль-Лідер” | 34561201 | 2 746 875 | 1 758 000 | 15 260 417 | 51 | 24 935 |
| 9 | ТОВ Новомосковська трикотажна фабрика | 31190283 | 26 475 105 | 16 944 067 | 147 083 916 | 500 | 24 514 |
| 10 | ТОВ “Інбел” | 31970823 | 3 692 880 | 2 363 443 | 20 516 000 | 70 | 24 424 |
| 11 | ПРАТ "Новомосковський завод мінводи" | 382728 | 8 589 242 | 5 497 115 | 47 718 012 | 170 | 23 391 |
| 12 | ТОВ “Асбіт” | 43374867 | 8 573 631 | 5 487 124 | 47 631 281 | 179 | 22 175 |
| 13 | ТОВ “Санаторій “Курорт Орлівщина” | 32286611 | 4 085 436 | 2 614 679 | 22 696 868 | 88 | 21 493 |
| 14 | ТОВ "Дистрибуційна компанія-К" | 35609385 | 3 198 980 | 2 047 347 | 17 772 112 | 116 | 17 023 |
| 15 | ТОВ "Комсіті" | 40131916 | 7 096 604 | 4 541 827 | 39 425 580 | 288 | 11 408 |

Надання адміністративних послуг

Протягом 2025 року у громаді створювались максимально зручні та доступні умови для отримання адміністративних послуг громадянами і суб’єктами господарювання. Затверджено рішенням сесії від 26 березня 2020 р. №14-36/VII “Про утворення “Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Піщанської сільської ради”, Затвердженно штатний розпис у складі Піщанської сільської ради в кількості 15 шт. одиниць: начальник відділу – 1 шт. од., державний реєстратор – 2 шт.од., адміністратор – 4 шт.од., спеціаліст – 8 шт.од.

Населення Піщанської сільської територіальної громади мають змогу отримувати послуги Центром надання адміністративних послуг виконавчого комітету Піщанської сільської ради в с. Піщанка, Орлівщинському окрузі, Знаменівському окрузі, Меліоративненському окрузі.

За поточний рік Піщанською сільською радою та Центром надання адміністративних послуг виконавчого комітету Піщанської сільської ради було надано всього 31 187 адміністративних послуг (в тому числі видача талонів на пільговий проїзд 7571 талон), а саме: довідок 6 025 шт; посвідчення довіреності – 113 шт; посвідчення підпису – 150 шт; посвідчення заповіту – 66 шт; реєстрація/зняття з місця проживання громадян – 1388 осіб; здано справ до УПСЗН – 667 шт; земельні питання – 318 шт;  надано матеріальної допомоги –                    973 особам; видача витягів з реєстру РТГ – 3696 шт; надання послуг соціального характеру – 842 особам; видача довідок та допомог ВПО – 1406 шт; реєстрація повідомлень про пошкоджене майно – 150 шт; державна реєстрація речових прав на нерухоме майно – 2 377 шт; Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, видача відомостей з Державного земельного кадастру –                    213 шт; реєстрація громадськиї формувань – 7 шт; я Ветеран – 427 осіб; послуги ЄДЕССБ – 22 шт; прихисток – 18 особи, послуги ДРАЦС – 130 осіб; Послуги щодо надання відстрочки на військову службу – 158 осіб, надані консультації – 4542 особам;

Демографічно-ресурсний розвиток

Згідно з нормами чинного законодавства органи державної статистики здійснюють збирання та опрацювання статистичної інформації за переліком робіт, періодичністю, у розрізі та в термін, що передбачені планом державних статистичних спостережень на відповідний рік, затвердженим КМУ, або за окремими рішеннями КМУ (стаття 9 ЗУ “Про державну статистику”).

За останніми даними статистичних даних, чисельність наявного населення Піщанської ТГ на 01 січня 2025 року, за оцінкою, склала 17 952 особи.

-	с-ще. Меліоративне – 3 853 особи;

-	с. Знаменівка – 3 789 осіб;

-	с. Новотроїцьке – 779 осіб;

-	с. Підпільне - 219 осіб;

-	с. Орлівщина – 4 224 особи;

-	с. Піщанка – 3 646 осіб;

-	с. Новоселівка – 833 особи;

-	с. Соколове – 339 осіб;

-	с. Ягідне – 270 осіб.

В порівнянні станом на 01.01.2022 року до поточного року чисельніть наявного населення зменшилася на 439 осіб, тобто на 2,4 %.

З метою поліпшення демографічної ситуації, проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота стосовно права на окремі види державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти, створюються необхідні умови для нормалізації процесів природного і механічного відтворення населення шляхом збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я населення. Формується та стимулюється спосіб здорового життя для розв’язання проблем гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, захисту інвалідів та людей похилого віку.

Станом на 01.01.2026 року на території Піщанської громади загальна чисельність тимчасово переміщених осіб – 5 060 особи, в тому числі                                     708 чоловіків, 1 571 жінок, 1 176 дітей, моломобільні групи населення та особи старше 60 років – 1 605 особи.

Зайнятість населення та ринок праці

Чисельність осіб, які мають статус безробітного, станом на 01 січня                    2026 року складає 269 осіб, працездатнє населення - 10 290 осіб, з них кількість зайнятого населення 8 884 осіб, які працюють в різних галузях, а саме:

- сільськогосподарська галузь – 1985 осіб;

- промислова галузь – 1 873 осіб;

- торгівельна галузь – 922 особи;

- будівництво – 739 осіб;

- державне управління - 208 осіб;

- освіта – 586 осіб;

- охорона здоров’я – 840 осіб;

- туристична галузь – 1180 осіб;

- інше – 551 особа.

Станом на 01.01.2025 р. на обліку в Самарівському МРЦЗ перебувало                    39 безробітних мешканців громади. Упродовж 2025 року за сприяння Служби зайнятості працевлаштовано 41 особа, а саме в розрізі населенних пунктів:                          с. Піщанка – 8 осіб, смт. Меліоративне – 10 осіб, с. Знаменівка – 8 осіб,                                  с. Новоселівка –  8 осіб, с. Орлівщина – 7 осіб.

Доходи населення та заробітна плата

Питання оплати праці робітників на підприємствах, що розташовані на території сільської ТГ, знаходяться під контролем сільської ради.

За наявними оперативними даними середньомісячна заробітна плата, по Піщанській сільській територіальній громаді станом на 01.01.2026 рік складає в сумі 18 000 грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати у господарському комплексі сільської громади станом на 01 квітня 2025 року відсутня.

Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

Протягом 2025 року проводилась реалізація завдань з питань пенсійного забезпечення та соціального страхування:

постійно здійснювалась роз’яснювальна робота серед населення про залежність страхового стажу від сплати внесків до Пенсійного фонду України;

проводилась робота з керівниками підприємств щодо своєчасних і в повному обсязі розрахунків з органами Пенсійного фонду України;

забезпечено своєчасну в повному обсязі відповідно до чинного законодавства виплату пенсій.

Соціальний захист населення

Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня та якості життя. Турбота про людей, які перебувають у складних життєвих обставинах – один з основних напрямів державної політики у сфері соціального захисту населення. Соціальний захист населення – одна з головних функцій органів місцевого самоврядування, яка має виконуватися завжди і за будь-яких обставин на користь тих громадян, у житті яких виникли проблеми.

На виконання “Комплексної програми соціального захисту населення Піщанської сільської територіальної громади на 2024–2026 роки” заплановано кошти сільського бюджету на загальну суму 2 736 800 грн, у тому числі на забезпечення діяльності КЗ “Центр надання соціальних послуг” — у сумі 6 656 800 грн.

Також заплановані кошти обласного бюджету на загальну суму                            1 108 017 грн, у тому числі 30 000 грн — на забезпечення лікарськими засобами осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та 1 078 017 грн — на надання матеріальної допомоги на виконання доручень виборців.

За 2025 рік послуги отримали 8 697 громадян, які мешкають на території Піщанської громади з сільського бюджету на загальну суму 2 722 788 грн, а саме:

- 7571 осіб скористались послугами перевезення та були перераховані компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  в сумі 735 655 грн.

- 532 особи отримали матеріальну допомогу в сумі 1 678 000 грн. з них:

- 223 осіб отримали хворі, що потребують довгострокового лікування, в сумі     805 000 грн;

- 27 осіб  отримали матеріальну допомогу, хто потребує оперативного хірургічного втручання в сумі 114 000 грн;

- 41 осіб отримали матеріальну допомогу (важко хворі, які мають онкологічні) в сумі 192 000 грн;

- 11 осіб отримали матеріальну допомогу (сім’ї, в яких є дитина з інвалідністю) в сумі 36 000 грн;

- 133 особи отримали матеріальну допомогу ВПО в сумі 269 000 грн;

- 52 осіб отримали матеріальну допомогу учасники ліквідації аварії на ЧАЕС на суму 74 000 грн;

- 2 особи отримали матеріальну допомогу багатодітні сім’ї, що виховують четверо і більше дітей на суму 6 000 грн;

- 11 осіб отримали матеріальну допомогу мешканці громади до ювілейних дат (90, 95, 100 років і т.д.) в сумі 22 000 грн;

-  7 осіб отримали матеріальну допомогу, яка постраждала внаслідок виникнення надзвичайної ситуації (пожежі, стихійних лих тощо…) на суму 60 000 грн;

- 25 осіб отримали матеріальну допомогу на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали в сумі 100 000 грн;

3) 12 осіб отримують соціальні послуги на непрофесійній основі, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги згідно постанови КМУ № 859 від 23.09.2020 року в сумі 284 133 грн.

4) 50 чоловік на загальну суму 25 000 грн отримали передплату періодичних видань.

Субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської ОДА, затверджено програмою на рік 1 078 017 грн. Матеріальну допомогу отримали 68 осіб на загальну суму 1 078 017 грн.

- для забезпечення діяльності КЗ “Центр надання соціальних послуг” Піщанської сільської ради у сфері соціального захисту і соціального забезпечення фактичні видатки на звітну дату склали в сумі 6 522 816 грн, а саме:

- заробітна плата в сумі 5 998 000 грн;

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі                     344 504 грн

- витрати на плату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 53 419 грн;

- послуги з установки програмного забезпечення та інтернету в сумі               122 643 грн;

- навчання співробітників в сумі 4 250 грн.

З серпня 2025 року почав працювати фахівець із супроводу ветеранів у відділі “Ветеранській простір”. За поточний рік надійшло 76 запитів, зних                                         58 консультацій та 18 послуг супроводу від ветеранів та їхніх родин, демобілізованих осіб, родин загиблих Захисників та Захисниць, родин безвісти зниклих та полонених, а саме:

- 25 осіб - ветерани зі статусом учасників бойових дій;

- 35 осіб - члени родин ветеранів, демобілізованих захисників;

- 7 осіб - члени сім'ї загиблих захисників, зниклих безвісти;

- 3 особи - ветеран зі статусом особи з інвалідністю внаслідок війни;

- 6 осіб - з числа чинних захисників, які походять лікування після поранень, звільняються та не повернуться на службу.

Розроблені 3 методичні рекомендації - дорожні карти дій для родин загиблих захисників, родин безвісти зниклих та родин військовослужбовців, що потрапили в полон.

Проведено 4 заходи:

- спортивно-просвітницьку подію “Свої тут”, щодо популяризації адаптивних видів спорту серед ветеранів та громади.

- Зустріч ветеранів  Піщанської ТГ “Ветеранський пікнік”

- Зустріч зі школярами “Уроки мужності”

- Різдвяний майстер-клас для дітей ветеранів.

Готується до відкриття сервісний центр “Офіс ветеранів” в  селі Піщанка та розпочався ремонт ветеранського-молодіжного простору в селі Орлівщина.

За поточний рік отримали послуги, які перебувають на обліку у відділенні соціальної допомоги:

- 151 особа на домашньому перебуванні, (пенсіонери та особи з інвалідністю), з них 13 осіб на платній основі, (кількість відвідувань – 12412);

- 104 особи на денному перебуванні (без проживання) (пенсіонери та особи з інвалідністю), (кількість відвідувань – 2495).

Отримали соціальні послуги  сім’ї, діти та молодь:

- 199 осіб,  які перебувають на обліку, у зв'язку зі складними життєвими обставинами і потребують надання соціальних послуг (кількість відвідувань -2035);

- 55 сімей вразливих  груп населення (проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, які належать до вразливих груп населення  та перебувають у складних життєвих обставинах).

На обліку знаходиться:

2 прийомні сім’ї - 8 дітей;

3 дитячі будинки сімейного типу - 28 дітей;

8 родин опікунів - 18 дітей.

На виконання заходів “Програми поховання померлих безрідних та невідомих громадян Піщанської сільської територіальної громади на                           2024-2026 роки” заплановані кошти на загальну суму 40 000 грн. Станом на 01.01.2026 р. видатки складають 24 000,00 грн (6 осіб).

На виконання заходів програми “Молодь Піщанської сільської територіальної громади” на 2024-2026 роки” заплановані кошти на загальну суму 85 000 грн. У 2025 році видатки проведено в сумі 10 000 грн, а саме: здійснено виплати чотирьом переможцям за особисті досягнення у різних сферах суспільного життя серед талановитої молоді Піщанської сільської ради по                    2 500 грн. кожному.

На виконання  заходів “Комплексної Програми  підтримки ветеранів війни, членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України в Піщанській сільській територіальній громаді на 2025-2027 роки” заплановані кошти на загальну суму 1 725 000,0 грн.

За 2025 рік матеріальну допомогу з бюджету Піщанської територіальної громади отримали 448 осіб на загальну суму 1 707 239 грн, а саме:

- 303 осіб отримали допомогу учасники АТО /ООС, або члени в сумі  864 000 грн;

- 19 осіб отримали одноразову матеріальної допомоги на організацію догляду за місцями поховань учасників бойових дій, які загинули (померли) під час проходження служби в районі проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил під час дії воєнного стану в Україні – у сумі  190 000 грн;

- 34 осіб отримала одноразову допомогу членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України в сумі 86 000,0 грн;

- 39 осіб отримала допомогу після ЛЕГКИХ ПОРАНЕНЬ в сумі                     160 000 грн;

- 26 особи отримала допомогу після ТЯЖКИХ ПОРАНЕНЬ в сумі                     169 000 грн;

- 20 осіб отримали допомогу однин з членів сім'ї, тих хто перебуває в полоні, безвісти зниклих військовослужбовців в сумі 100 000 грн.

- 7 осіб санаторно – курортне лікування в сумі 138 239 грн.

Податково-бюджетна діяльність

В 2025 році до зведеного бюджету сільської ради надійшло доходів загального та спеціального фондів без урахування трансфертів в сумі                       249 847,0 тис. грн, що на 3,7% більше затверджених планових показників з урахуванням змін. У порівнянні з минулим роком доходів надійшло більше на                       34 667,9  тис. грн або на 16,1%.

Для закупівель товарів та послуг всього Піщанською сільською ТГ, згідно ЗУ “Про публічні закупівлі” за 2025 рік зареєстровано 737 річних планів на загальну суму 330 315 130 грн, надано 527 звітів про укладання договорів  на загальну суму 144 550 760 грн, проведено 27 відкритих торгів на загальну суму 134 248 480 грн, проведено 34 торгів прозоро Маркет на загальну суму                       10 811 890 грн та отримано економію за проведення закупівель на загальну суму 18 779 620 грн.

У 2026 році постійно проходять онлайн навчання та підвищення кваліфікації роботи у системі ProZorro та навчання в сфері публічних закупівель уповноважені особи, члени тендерних комітетів головних розпорядників.

Розвиток туристичної сфери

На території  громади  існує   Санаторій  “Курорт Орлівщина” та     ДОФТЛ “Солоний лиман”, 4 готеля, 5 дитячих оздоровчих таборів, близько 20 баз відпочинку.

Духовну підтримку забезпечують 6 храмів, які знаходяться на території громади – це Свято-Покровський храм с. Орлівщина, храм святого Архистратига Михаїла с. Піщанка, храм ікони Божої матері Володимирівської с. Ягідне, Храм Пресвятої Богородиці  с. Соколово тощо.

Самарський Пустинно - Миколаївський монастир, який є основною складовою маршруту “Святині Новомосковщини” вважається найбільшою святинею та є дуже популярним місцем для паломників і туристів.

З метою створення умов для розвитку внутрішнього туризму, що сприяє збільшенню обсягів надходжень до бюджетів усіх рівнів та створенню нових робочих місць громадяни залучаються до раціонального використання вільного часу, підтримуються перспективні напрями туристичної діяльності, проводиться інформаційно-рекламна робота з популяризації туристичного продукту.

Транспорт, транспортна інфраструктура

До складу Піщанської сільської ради, розташованої у центральній частині Дніпропетровської області в  Новомосковському районі, входить селище міського типу  і 8 сіл.  Сільська рада має добре транспортне сполучення з м. Новомосковськ  та м. Дніпро. Поруч проходять автошляхи міжнародного значення Знамянка – Луганськ - кордон з Росією, Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, які з’єднують Дніпропетровську, Харківську, Запорізьку та Херсонську області. На території селища Меліоративне знаходиться залізнична станція “Орлівщина”, а на території села Орлівщина знаходиться залізнична станція “платформа 156 км.”

В ТГ існують регулярні автобусні та залізнично-дорожні сполучення. Клімат помірно континентальний, сприятливі прородно-кліматичні умови дозволяють вести інтенсивне сільське господарство, сприяють вирощуванню зернових культур та отриманню високоякісного продовольчого зерна. Громада багата на великі запаси високоякісної мінеральної води біля озера Солоний лиман (с. Новотроїцьке). Піщанська громада є здравницею всієї Дніпропетровської області. Села Орлівщина та Новотроїцьке визнані курортними зонами.

РОЗВИТОК   ТЕРИТОРІЇ

Розвиток інфраструктури сільських територій

З метою підвищення якості життя мешканців громади населення сільської місцевості забезпечено питною водою та послугами з водовідведення. Забезпечено транспортне сполучення з великими промисловими центрами Дніпро і Самар.

З метою покращення користування послугами водопостачання та водовідведення програмою заплановані наступні заходи на загальну суму                      94 862 000 грн, видатки станом на 01.01.2026 року склали – 89 952 500 грн,                      а саме:

- “Капітальний ремонт системи централізованого водопостачання селища Меліоративне Самарівського району Дніпропетровської області” плани складають на загальну суму 16 000 000 грн та видатки склали – 14 585 600 грн;

- “Реконструкція водогону від м.Новомосковськ до с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області. Коригування” та проведення експертизи проектно-кошторисної документації з отриманням позитивного експертного висновку плани складають на загальну суму                                 52 676 000 грн, та видатки склали – 51 404 500 грн;

- Капітальний ремонт підвідних водогонів з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та відновлення функціонування об'єктів, призначених для забезпечення життєдіяльності населення селища Меліоративне та с. Знаменівка Самарівського району Дніпропетровської області плани складають на загальну суму 26 186 000 грн та видатки склали – 23 962 400 грн

Для покращення стану сільських доріг під Програму соціально-економічного та культурного розвитку  Піщанської сільської територіальної громади на 2025 рік заплановано перелік заходів на загальну суму 27 884 492 грн, видатки станом на 01.01.2026 року склали – 26 570 890 грн, а саме:

- “Капітальний ремонт дороги вул. Садова у с.Орлівщина Самарівського району Дніпропетровської області” плани складають на загальну суму                    22 768 132 грн та видатки склали 21 594 530 грн;

-   “Капітальний ремонт дороги по вул. П. Сагайдачного в с. Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської області” плани складають на загальну суму  5 016 360 грн, та видатки склали 4 976 360 грн;

- 	 “Капітальний ремонт дороги по вулиці Робоча у с. Піщанка Новомосковського району Дніпропетровської області” плани складають на загальну суму   100 0000 грн, видатки не проводилися

Енергозбереження

Розрахунки за енергоносії в сільській раді проводяться в повному обсязі. Заборгованість по енергоносіях відсутня.

Охорона навколишнього природного середовища

Піщанська сільська рада, дотримуючись вимог Законів України                        “Про охорону навколишнього природного середовища” та “Про природно – заповідний фонд України”, з метою забезпечення режиму охорони об’єктів природно – заповідного фонду, у межах повноважень, здійснює інформування населення про види господарської діяльності, здійснення яких дозволяється, забороняється або обмежується на заповідних територіях сільської ради.

Постійно виконуються роботи працівниками по благоустрою за цивільно-правовими договорами. За 2025 рік в рамках виконання програм природоохоронних заходів використано коштів сільського бюджету в сумі                   549 000 грн.

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

На виконання заходів “Програми запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру Піщанської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки” заплановані кошти на загальну суму  2 596 200 грн, в т.ч. надання обласному бюджету іншої субвенції на забезпечення поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в області  - 55 200 грн.

На заходи Програми було використано коштів із сільського бюджету на виплату заробітної плати та нархувань, придбання предметів та матеріали, обладнання та інвентаря по КЗ “Орлівщинській рятувально-водолазній службі на воді”  - 796 779 грн.

На території Піщанської сільської ТГ знаходяться два об’єкти захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій: КЗ “Орлівщинська рятувально-водолазна служба на воді” та Місцева пожежна команда № 1.

КЗ “Орлівщинської рятувально-водолазної служби на воді” всі  водолази та матроси-рятувальники один раз на три роки проходять навчання на підтвердження кваліфікації рятівника. За 2025 рік були проведені чергування водолазів та рятувальників, згідно затвердженого графіка.

Місцева пожежна команда за поточний рік фактично здійснила  247 виїзди на пожежі та допомогу населенню.

Розвиток житлово-комунального господарства

На підтримку житлово-комунального господарства Піщанської сільської ради на 2025 рік заплановані заходи на виконання “Програми розвитку та фінансової підтримки житлово-комунального господарства Піщанської сільської територіальної громади на 2024 – 2026 роки” заплановано на загальну суму    47 800 000 грн.

Станом на 01.01.2026 року були виконані видатки на загальну суму                       26 340 024 грн, а саме:

- поточний ремонт покрівлі в житлових будинках селище Меліоративне – 1 856 975 грн;

- управління системою централізованого водопостачання та водовідведення населенних пунктів - 10 176 707 грн;

- збирання та вивезення безхазяйних вiдходiв та смiття в сумі 13 002 223 грн;

- придбання предметів та матеріалів, пального для благоустрію території -  285 077 грн;

- виплата заробітної плати по трудовим угодам за виконання робіт з благоустрію сіл та селищ – 549 000 грн;

- організація благоустрою населених пунктів (освітлення)  - 470 042 грн;

На виконання заходів  програми “Відшкодування (компенсації) різниці між розміром ціни (тарифу)  на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення затвердження на рівні нижчому економічно-обґрунтованого на 2024-2025 роки по Піщанській сільській територіальній громаді” заплановані заходи на загальну суму                 14 288 607 грн. На звітну дату проведені видатки на відшкодування різниці в тарифах на водопостачання та водовідведення для населення на час воєнного стану в Україні на суму 13 330 178 грн.

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Освіта

Забезпечення дітей громади дошкільною та середньою освітою – один із головних пріоритетів в роботі сільської ради.

З початком року відповідно до рішення сесії Піщанської сільської ради від 24 липня 2024 року № 15-46/VІІІ "Про організацію освітнього процесу в закладах освіти Піщанської сільської ради в 2024/2025 навчальному році" освітній процес навчання у закладах освіти дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти організовано в змішаному форматі (шляхом поєднання навчання в очній (денній) та дистанційній формах, визначеній розкладом навчальних занять в закладі освіти) на період дії в Україні правового режиму воєнного стану.

Станом на 01.01.2026 року на утриманні сільського бюджету по галузі “Освіта” знаходиться 4 заклади дошкільної освіти, 6 загальноосвітніх  навчальних закладів, Піщанська музична школа, КЗ “Центр позашкільної освіти” та централізована бухгалтерія.

Відповідно до рішення сесії Піщанської сільської ради від 23 травня 2025р. № 23-60/VIII "Про внесення змін до рішення сільської ради від 12 грудня                      2024 року № 25-53/VIII "Про затвердження мережі та граничної чисельності працівників бюджетних установ Піщанської сільської територіальної громади на 2025 рік" гранична чисельність працівників по відділу освіти, молоді та спорту складає 595,43 шт.од. (фактично зайнято – 472,83 шт.од.).

Згідно мережі закладів освіти на 2025/2026 навчальний рік станом на 01.10.2025р. у 6-ти закладах загальної середньої освіти навчається 1826 учня, в т.ч. дівчаток – 911 і хлопчиків – 915, в 4-х закладах дошкільної освіти 352 дитини, у т.ч. дівчаток – 175 і хлопчиків – 177, та у 2-х дошкільних відділеннях ЗЗСО-ДЗ - 53 дітей, в т.ч. дівчаток – 27, хлопчиків – 26.

Центр позашкільної освіти, в якому функціонує 6 гуртків (гурток військово-патріотичного напрямку "Школа-Джура"; гуртки художньо-естетичного напрямку "Петриківський розпис", "Паперо-пластика" та "Кольорові вузлики"; гурток "Хореографія" та "Спортивне орієнтування") -  відвідують 188 дітей.

Дитячо-юнацьку школу, в якій організовано 5 секцій видів спорту (секція "Футбол", секція "Гирьового спорту", секція "Греко-римської боротьби", секція "Настільний теніс", секція "Легка атлетика")  відвідує 107 дитини, у т.ч. дівчаток – 15 і хлопчиків – 92.

На виконання заходів Програми “Освіта Піщанської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки”  заплановані кошти на загальну суму 36 924 000 грн.

За 2025 рк видатки проведені на загальну суму 11 515 440 грн, а саме:

- придбання та обслуговування комп’ютерних програм: “КУРС: Школа”, “КУРС: Сайт”, “Класна Оцінка” – 47 849 грн.

-  “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” – 4 980 546 грн.;

- участь у семінарах, тренінгах з психологічної безпеки та підтримки ментального здоров'я в умовах війни – 80 000 грн;

-  9 дітей отримали виплати по досягненню 18-річчя дітям з числа дітей сиріт або позбавлених батьківського піклування  – 72 000 грн;

- 107 дітей отримали стипендії сільського голови здобувачам освіти за високий рівень навчальних досягнень – 110 600 грн;

- 7 випускників, з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених бать-ківського піклування, закладів загальної середньої освіти отримали одноразову грошову допомогу у розмірі шести прожиткових мінімумів – 134 232 грн.;

- придбання шкільного та спор-тивного одягу для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування – 89 590 грн;

- придбання вогнегасників – 6 300 грн;

- установка системи пожежної сигналізації в ЗДО “Веселка” – 83 320 грн;

- виготовлення ПКД на встанов-лення пожежної сигналізації в ЗДО “Казка” та ЗДО “Веселка” – 48 000 грн;

- поточний ремонт найпростішого укриття в ЗДО “Ромашка” – 2 325 361 грн.;

- поточний ремонт найпристішого укриття в ЗДО  “Казка” – 997 044 грн.;

- заходи з оздоровлення дітей пільгових категорій (придбано 44 путівки в оздоровчий табір “Артек Прикарпаття”) – 593 824 грн.

На виконання “Програми соціально-економічного та культурного розвитку Піщанської сільської ради  на 2025 рік” заплановані кошти на загальну суму  18 000 000 грн, видатки склали на загальну суму 122 331 грн.,                      а саме:

- Капітальний ремонт покрівлі будівлі Піщанського ліцею Піщанської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області                   заплановані кошти  - 7 000 000 грн, видатки не проводилися;

- Капітальний ремонт спортивної зали Меліоративного ліцею заплановані кошти - 10 000 000 грн., видатки не проводилися;

- Капітальний ремонт підвального приміщення під улаштування найпростішого укриття Піщанського ліцею Піщанської сільської ради за адресою: вулиця Центральна 1, село Піщанка, Самарівського району, Дніпропетровської області заплановані кошти - 1 000 000 грн та проведені видатки на звітну дату по даному об’єкту – 122 331 грн.

Охорона здоров’я

З метою підвищення медичного обслуговування населення, наближення первинної медичної допомоги до жителів Піщанської сільської територіальної громади, розширення можливостей  щодо її доступності та якості, впровадження нових підходів щодо організації роботи закладів  охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення, функціонує Комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Піщанської сільської ради”.

Станом на 01.01.2026 року фактична чисельність зайнятих посад – 40,75 шт. одиниць, з них лікарі – 11,0 одиниць, середній медперсонал –15,25 одиниць, молодший медперсонал – 5,0 одиниць, інший персонал – 9,5 одиниць.

Загальна кількість зареєстрованого населення Піщанської сільської територіальної громади становить 18 050 осіб. Кількість обслуговуваного населення – 15 249 осіб, у тому числі з інших територіальних громад – 363 особи (м. Самар).

Кількість ліжок денного стаціонару станом на 01.01.2026 року не змінилася та становить 13 одиниць.

На виконання “Програми Фінансової підтримки КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги Піщанської територіальної громади на 2025 рік” видатки направлені в сумі 2 293 312  грн, зокрема:

-  заробітна плата  – 1 064 080  грн;

-  нарахування на заробітну плату – 257 939  грн;

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар видатки направлені в сумі 559 729 грн (на закупку паливо мастильних матеріалів – 278 670 грн, канцтовари, бланки  та папір – 31 281 грн,  господарські та будівельні матеріали –                                   42 379 грн, запчастини –  55 503 грн, меблі - 48 540 грн, інші матеріали –                        103 556 грн),

-  оплата послуг (крім комунальних) –  363 016 грн;

-  інші поточні видатки –  207 грн;

- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” видатки проведені в сумі 23 341 грн (навчання пожежної безпеки, охорони праці та безпечної експлуатації електроустановок).

По спеціальному фонду  видатки проведені в сумі 25 000 грн (придбання кондиціонеру).

На виконання “Комплексної програми  здоров’я  населення Піщанської територіальної громади на 2024-2026 роки” видатки проведені в сумі                        5 668 882 грн, зокрема:

- придбання ліжок та бактерицидних опромінювачів – 56 300 грн;

- придбання медикаменів та перев'язувальних матеріалів – 985 353 грн. (забезпечення дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації – 823 894 грн, придбання швидких тестів  для  виявлення захворювань – 45 520 грн, придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення – 98 739 грн, придбання засобів індивідуального захисту –                      7 200 грн, придбання дезінфекційних засобів – 10 000 грн);

- послуги з проведення семінару-тренінгу на тему “Психологічна безпека і підтримка ментального здоров’я  працюючих в умовах  війни– 80 000 грн;

- придбання знеболювальних препаратів для хворих на онкологічні захворювання -  886 722 грн.

- послуги по зубопритезуванню отримали 6 осіб – 30 000 грн;

- передана інша субвенція Губиниській селищній територіальній громаді  в загальній сумі 3 630 507 грн, зокрима: (на утримання суб'єкту співробітництва в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв співробітництва Комунального підприємства “Центральна регіональна лікарня інтенсивного лікування Самарівського району”–   3 250 000 грн, та на проведення медичного огляду  працівників бюджетної сфери Піщанської сільської ради - 380 507 грн).

На виконання “Програми соціально-економічного та культурного розвитку Піщанської сільської ради  на 2025 рік” видатки проведені по спеціальному фонду  в сумі  1 894 900 грн, зокрема:

- капітальний ремонт Знаменівської АЗПСМ Самарівського району –            1 297 534 грн;

- розробка проектно-кошторисної документації на обєкт Капітальний ремонт приміщення захисту цивільної оборони в Меліоративнівській АЗПСМ –  597 366 грн.

На виконання “Програми місцевих стимулів для медичних працівників КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги Піщанської сільської ради на 2025-2027 роки” видатки направлені на матеріальне заохочення медичних працівників з нагоди професійного свята в суму 234 500 грн.

Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування

Безпосереднє ведення справ і координація діяльності стосовно захисту прав дітей, зокрема дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, а також стосовно здійснення передбачених законодавством заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству стосовно дітей та за участю дітей покладаються на службу у справах дітей Піщанської сільської ради.

На кінець 2025 року на обліку в службі перебуває 73 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 71 з яких влаштовано до сімейних форм виховання.

Із 73 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей 52 дітей влаштовано на виховання у сім’ї опікунів (піклувальників), 12 – у дитячі будинки сімейного типу, 7 – у прийомні сім’ї, 1 – училище, 1 – спецшкола.

За 2025 рік на первинний облік поставлено 6 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Всі діти влаштовані до сімей громадян під опіку (піклування).

За звітний період  з обліку було знято 12 дітей, позбавлених батьківського піклування, у зв’язку з досягненням ними повноліття – 10 дітей та 2 – дитини усиновлені.

У службі у справах дітей створений та постійно функціонує Єдиний електронний банк даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і громадян, що бажають узяти їх на виховання. Сформовано банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На кінець 2025 року у громаді функціонує 3 дитячі будинки сімейного типу та 2 прийомні сім’ї, в яких виховується 35 дітей облікових категорій.

Служба у справах дітей забезпечує ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На кожну дитину-сироту, та дитину, позбавлену батьківського піклування заведено особову справу та щороку поновлюється індивідуальний план соціального захисту дитини, який  затверджується на комісії з питань захисту прав дитини. Працівниками служби у справах дітей систематично проводяться обстеження умов проживання сімей опікунів/піклувальників та прийомних сімей, відповідно до затвердженого графіку відвідування дітей, які перебувають під опікою/піклуванням.

Станом на 01 січня 2026 року на  обліку в службі у справах дітей перебуває 24 дитини, які проживають в сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах. За 2025 рік проведено обстеження умов проживання і утримання дітей цієї категорії  у 70 сім’ях, де виховуються 138 дітей. За результатами на облік взято 24 дитини, батьки яких через пияцтво, наркоманію, свою асоціальну поведінку не забезпечують належних умов їх виховання і утримання. На кожну дитину, яка опинилися в складних життєвих обставинах заведено особову справу. На дітей, які перебувають на обліку служби, розроблені і затверджені на засіданнях Комісій з питань захисту прав дитини індивідуальні плани соціального захисту дитини, в яких передбачено здійснення  заходів зацікавленими структурами для задоволення  потреб дитини у розвитку й вихованні.

З 1 січня 2025 року службою у справах дітей Піщанської сільської ради підготовлено та подано на розгляд виконкому 62 проєкти рішень, які стосувалися  інтересів дітей.

З метою соціального та правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах, у громаді діє Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Піщанській сільській територіальній громаді на 2021-2025 роки.

На виконання “Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Піщанській сільській територіальній громаді на 2021-2025 роки”, затвердженої   рішенням   сесії   Піщанської   сільської   ради   від   28.03.2025  №16-57/VIII заплановоно коштів на загальну суму  200 000 грн, за 2025 рік видатки склали на загальнк суму 99 992 грн, а саме:

─ до  Дня захисту дітей, придбано комплекти рушників в кількості 50 шт. на суму 30 000 грн.;

─ до Дня знань придбано канцелярські товари в загальній кількості 2 061 шт. на суму 34 997 грн;

─ до новорічних та різдвяних свят придбано подарункові набори (цукерки в асортименті 0,458 кг.) в кількості 150 шт. на суму 34 995 грн.

Культура

За поточний період забезпечено функціонування закладів культури:                       КЗ “Меліоративнівський Будинок культури Піщанської сільської ради” та його філій, Піщанська музична школа та його філій,  КЗ “Публічна бібліотека Піщанської сільської ради”, з них 1 – селищна бібліотека, 7 - сільських, що діють з метою створення умов для самодіяльної творчості, задоволення культурних потреб, організації відпочинку населення, забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

У відділі культури, релігії та туризму Піщанської сільської ради затверджено штат  у кількості  58,5 штатних одиниць. Станом на 01.01.2025  зайнято 44,5 штатних одиниць. По бібліотекам згідно штатного розпису затверджено штат у кількості  8  штатних одиниць,  зайняті  6. По школам  мистецтв  затверджено 12 штатних одиниць, зайняті - 11. По  будинкам  культури затверджено 33,5 штатних одиниць, зайнятих   – 24,5. Здійснюють культурно – освітню діяльність 21  працівника. На даний час у громаді працює всього                           25  аматорських формувань. Почесні звання “зразковий” мають три колективи, “народний” - мають три колективів.

За звітний період було проведено 218 заходів -  в клубних закладах,  295  - в бібліотеках, основні з них:  День Соборності України, День вшанування жертв Голокосту, День пам’яті Героїв Крут, Всесвітній день письменника, День народження Т.Г.Шевченка, День українського добровольця, 95-річчя Ліни Костенко, благодійний концерт Катерини Бужинської і Михайла Грицкана «Воля», Міжнародний день звільнення в'язнiв фашистських концтаборів, День довкілля, Великдень, Міжнародний день пам'яті жeртв радіаційних аварій і катастроф на ЧАЕС, Міжнародний день танцю, День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій  війні 1939-1945 років, День матері, День вишиванки, День пам’яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, благодійний концерт оркестру 93 бригади “Холодний Яр”, Всесвітній день батька, День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок агресії рф, День Конституції України, заходи присвячені урочистому  відкриттю Алей пам`яті загиблих захисників України в с.Піщанка, с.Орлівщині і сел.Меліоративне, День Державності України, День Молоді, День Державного Прапору України, День Незалежності України, День пам’яті захисників та захисниць України, День людей похилого віку, День української мови і писемності, Всеукраїнський  день працівників культури та аматорів народного мистецтва, День Гідності  та  Свободи, День пам’яті жертв Голодомору, День Святого Миколая, День Збройних Сил України, День вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, Новорічний концерт.

На виконання заходів “Програми розвитку культури у Піщанській сільській територіальної громади на 2021-2025 роки” заплановані кошти на загальну суму 3 960 000 грн.

Станом на 01.01.2026 рік видатки проведені на загальну суму 962 783 грн, зокрима:

- придбання державної атрибутики (Державні прапори України) -                             5 500 грн;

-    придбання квітів загиблим захисникам України  – 49 380 грн;

-   придбання та створення Алеї Пам’яті (металеві каркаси для банерів та банери  з фото та інформацією про загиблих захисників України  на Алею Пам’яті) – 582 605 грн;

-  послуги з проведення семінару-тренінга для працівників закладів культури  на  тему “Психологічна безпека і підтримка ментального  здоров'я працюючих в умовах війни”  – 80 000 грн.;

-  виготовлення планів розташування та аналітичних довідок щодо пам'яток археології Піщанської сільської територіальної громади Самарівського району Дніпропетровської області  – 37 890 грн;

-  поповнення бібліотечного фонду, придбання книг - 70 000 грн. в кількості 426 примірників;

- придбання солодких подарунків до свята Святого Миколая –                               55 074 грн;

-    придбання музичних інструменти та їх частини – 71 219 грн;

-    придбання меблі для закладів культури – 11 115 грн.

Фізичне виховання та спорт

З метою створення умов для розвитку фізичної культури і спорту для дітей та дорослих за рахунок коштів бюджету Піщанської сільської територіальної громади утримуються  дві установи, а саме:

- Дитячо-юнацьку школу, в якій організовано 5 секцій видів спорту (секція “Футбол”, секція “Гирьового спорту”, секція “Греко-римської боротьби”, секція “Настільний теніс”, секція “Легка атлетика”)  відвідує 116 дитини, у т.ч. дівчаток – 19 і хлопчиків – 97.

- Спортивний клуб “КАМЕЛОТ-2014”, на базі якого проходять спортивні заняття з футболу та фітнесу, відвідують діти – 37 хлопці, та 30 жінок відвідують заняття з фітнесу.

За 9 місяців 2025 року були проведені та прийнято участь у наступних спортивних змаганнях:

-	04 січня 2025 року в спортивному залі Знаменівського ліцею відбувся VIII Відкритий турнір Піщанської сільської ради з футзалу "Співдружність" серед юнаків 2008 року народження та молодших;

-	9 січня 2025 року в Знаменівському ліцеї відбувся ХV відкритий турнір Піщанської сільської ради з футзалу  серед учнів загальноосвітніх закладів пам'яті Запарія В.Г.;

-	8 лютого 2025 року в легкоатлетичному манежі Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту пройшов зимовий чемпіонат області серед молоді та юніорів з легкої атлетики. Нашу громаду на цих змаганнях представляли спортсмени відділення легкої атлетики ДЮСШ, які тренуються на базі Знаменівського ліцею;

-	14 лютого в Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту відбувся відкритий чемпіонат міста Дніпро з боротьби греко-римської серед юнаків U-13  за підтримки майстра спорту України Владислава Осняча. Нашу громаду на цих змаганнях представляли вихованці ДЮСШ відділення греко-римської боротьби, які тренуються  на базі Знаменівського ліцею;

-	З 12 по 16 лютого у м. Полтаві відбувся чемпіонат України з гирьового спорту серед юнаків та дівчат, в якому взяли участь 230 спортсменів з 11 областей України та м. Києва. Із 39 спортсменів, які представляли Дніпропетровську область, 24 - вихованці відділення гирьового спорту ДЮСШ Піщанської сільської ради. 11 вихованців посіли – І місце на Чемпіонаті України. Крім того, двоє спортсменів виконали норматив кандидата у майстри спорту України (КМСУ). Загалом наші спортсмени здобули 40 медалей за перші місця, 21 медаль - за другі місця, 17 медалей - за треті місця.;

-	З 5 по 9 березня в м. Києві відбувся чемпіонат України з гирьового спорту серед молоді, юніорів та юніорок, чоловіків і жінок, ветеранів. У складі збірної команди Дніпропетровщини Піщанську громаду представляли спортсмени ДЮСШ Піщанської сільської ради (тренер, майстер спорту України з гирьового спорту СЕРГІЙ КОЖУШКО) та СК "Камелот", які показали високі результати. У підсумку змагань збірна команда Дніпропетровщини серед юніорів посіла 4 місце, серед дорослих - 3 місце.  За результатами двох чемпіонатів України до складу збірної команди України потрапили 7 спортсменів ДЮСШ Піщанської сільської ради;

-	-  05 квітня 2025 року в спортивному залі Знаменівського ліцею відбулись обласні фінальні змагання з футзалу серед вихованців 2013-2014 років народження по лінії міністерства освіти і науки. В цих змаганнях взяли участь вихованці дитячо-юнацьких  спортивних шкіл з Васильківки, Верхньодніпровська, П'ятихаток та нашої громади;

-	11 квітня на базі Знаменівського ліцею відбулася першість ДЮСШ Піщанської сільської ради з греко-римської боротьби серед юнаків 2010-2016 р. н. (тренер-викладач Віталій Столпак);

-	З 9 по 13 квітня в м. Софії (Болгарія) відбувся чемпіонат Європи з гирьового спорту серед дорослих, молодших та старших юніорів за участю 180 спортсменів з 19 країн. Нашу громаду в складі національної збірної України представляли 5 вихованців ДЮСШ Піщанської сільської ради (тренер вищої категорії Сергій Кожушко);

-	З 2 по 4 травня в м. Львові відбулися Всеукраїнські змагання з гирьового спорту "Об'єднання - запорука розвитку" та чемпіонат України з гирьового спорту серед студентів закладів вищої освіти, в яких взяли участь 150 учасників з 10 областей  України. Збірну команду Дніпропетровщини представляли Дарія Сухенко та Іван Резніченко - вихованка та вихованець відділення гирьового спорту ДЮСШ Піщанської сільської ради (тренер Сергій Кожушко). За підсумками чемпіонату Дарія виборола перше місце, а Іван - сьоме. Під час змагань "Об'єднання - запорука розвитку" наша спортсменка посіла другу сходинку п'єдесталу, Іван отримав дев'яте місце;

-	З 6 по 8 червня в Полтаві відбувся чемпіонат України серед учнів з гирьового спорту та Всеукраїнські змагання з гирьового спорту до дня захисту дітей в якому взяли участь понад 200 спортсменів з 6-ти областей України. Збірну команду Дніпропетровської області представляли три громади із загальною кількістю - 51 спортсмен. Найбільшу кількість вихованців - 26, делегувала   дитячо-юнацька спортивна школи Піщанської сільської ради. В підсумку вони вибороли  11-ть перших місць, 15-ть  других та 11-ть третіх місць;

-	26 вересня на базі Дитячо-юнацької спортивної школи Губиниської селищної ради відбулася першість ДЮСШ селищних та сільських рад Самарівського району з греко-римської боротьби серед юнаків 2010-2019р.н.

Спортсмени ДЮСШ Піщанської сільської ради показали наступні результати – 4 перших і 2 других призових місць;

-	27 вересня спортивний клуб «t10» провів відкритий рейтинговий дитячий турнір з настільного тенісу JUNIOR-Cup, в якому взяли участь 19 спортсменів з м. Дніпра та с. Піщанки;

- З 15 по 20 жовтня в Польському місті  Каліш проходив чемпіонат світу з гирьового спорту серед юнаків та дівчат, юніорів  та юніорок, дорослих та ветеранів в якому взяли участь понад 400 спортсменів  з 27 країн. У складі національної збірної команди України  виборювали призові місця на міжнародній арені  і вихованці відділення гирьового спорту дитячо-юнацької спортивної школи Піщанської сільської ради, у підсумку здобули 20 – І місць, 3 – ІІ місць.

- 15 листопада у місті Бориспіль проходили всеукраїнські змагання з гирьового спорту, присвячені пам’яті Анатолія Дзюби та усіх загиблих Героїв в яких взяли участь 190 спортсменів  із Київської, Полтавської, Житомирської, Дніпропетровської областей та міста Києва. Дніпропетровську область представляли спортсмени  ДЮСШ/Камелот Піщанської сільської ради та посіли ІІ місце.

- 21 листопада у місті Полтаві відбувся відкритий чемпіонат Полтавської області з гирьового спорту по поштовху та естафеті поштовх, у якому взяли участь близько 100 учасників старших юнаків  та дорослих. Відділення гирьового спорту дитячо-юнацької спортивної школи Піщанської сільської ради   представляли 11 вихованців.

- 29 листопада  відбувся відкритий кубок міста Полтави з гирьового спорту по поштовху серед молодших юнаків та дівчат. В змаганнях взяли участь близько180-ти спортсменів з 10-ти різних ДЮСШ та декількох  спортивних команд України. У командному заліку за підсумком трьох стартів, які відбувались протягом поточного року де очки додавались,  визначились найкращі команди України серед юнаків та дівчат:

ІІ місце - Камелот/ДЮСШ Піщанської сільської ради Дніпропетровської області.

На виконання заходів “Цільової комплексної Програми розвитку фізичної культури та спорту Піщанської сільської територіальної громади на                  2021-2025 роки” заплановані кошти на загальну суму 600 000 грн.

Станом на 01.01.2026 року видатки проведені на загальну суму 424 820 грн,                    зокрима:

- придбання нагородної атрибутики  -  15 050 грн;

- спортивні товари – 52 000 грн;

- футбольна форма – 21 750 грн;

- гребний тренажер – 62 900 грн;

- проживання учасників Чемпіонату України з гирьового спорту –                        65 880 грн;

- матеріальне заохочення та їх тренерів за призові місця у змаганнях – 207 240 грн.

Секретар сільської ради                                                          Тетяна ФОМЕНКО