Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 29 жовтня 2025 № 252

ЗВІТ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО  ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ПІЩАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ЗА 9 місяців 2025 РОКУ

Згідно з рішенням Піщанської сільської ради від 12 грудня 2024 року                       №23-53/VIIІ було затверджено “Програму соціально-економічного та культурного розвитку Піщанської сільської територіальної громади на 2025 рік”. Робота структурних підрозділів сільської ради, виконавчого комітету сільської ради, протягом 9 місяців 2025 року спрямовувалась на забезпечення досягнення показників програми соціально-економічного та культурного розвитку з урахуванням пріоритетів, визначених Стратегією сталого розвитку Піщанської  сільської територіальної громади на 2019-2027 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 20 серпня 2019 року № 14-23/VIІ.

Станом на 01.10.2025 року реалізовуються 29 програм. За своєю спрямованостю програми класифікуються таким чином: 15 соціальних програм; 1 національно-культурна програма; 1 економічні програми; 2 екологічні програми; 10 інших програм.

Провівши детальний аналіз Програми соціально-економічного та культурного розвитку Піщанської сільської територіальної громади за                                    9 місяці 2025 року необхідно відзначити, що фінансування заходів здійснювалося з урахуванням можливостей сільського бюджету.

ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Регуляторна політика та розвиток підприємництва

За 9 місяців поточного року здійснено 59 відвідувань господарських одиниць, суб’єктів господарювання юридичних та фізичних осіб-підприємців, що розташовані в межах адміністративно-територіальній одиниці, з метою перевірки стану оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельною ділянкою (право власності або договір оренди), наявність дозвільних документів на здійснення торгівельної  діяльності (виробництва, надання послуг), наявність ліцензій на роздрібну торгівлю підакцизними товарами, встановлення незаконної торгівлі підакцизними товарами (алкоголь, тютюн, пальне) також недопущення стихійної торгівлі продуктами тваринного походження.

Направлено 29 листів суб’єктам господарювання термінового розгляду питання, щодо впорядкування земельних відносин та використання нерухомого майна  шляхом оформлення правовстановлюючих документів.

Для наповнення дохідної частини місцевого бюджету та для детінізації доходів проводилась роз’яснювальна робота серед боржників, щодо необхідності сплати ними існуючого боргу та обговорення заходів направлених на погашення платниками боргу.

Направлено 164 листів-повідомлень на адресу суб’єктам господарювання, а також повідомлено в телефонному режимі, щодо наявного боргу з податку на нерухоме майно, орендної плати, земельного податку та інших податків, який виник в 2024 році та в період поточного року.

Результатом проведеного аналізу та роботи, податковий борг до місцевого бюджету сплачено юридичними та фізичними особами за 9 місяців поточного року на загальну суму 1 928 539 грн.

Проводилась робота в межах компетенції, методом співбесіди в телефонному режимі, з суб’єктами господарювання, які згідно листів                         ГУ Пенсійного фонду в Дніпропетровській, мають передумови недотримання законодавства про оплату праці.

Постійно проводились співбесіди в телефонному режимі з суб’єктами господарювання, щодо сплати (або часткової сплати) місцевих податків, що на сьогодні є надзвичайно важливим в час воєнного стану.

Частково проведена звірка договорів оренди суб’єктів господарювання, які були укладені між Новомосковською РДА та суб’єктами господарювання (орендодавця, орендаря), які раніше знаходились за межами сільських та селищної ради до Піщанської сільської територіальної громади.

За оперативними даними станом на 01 жовтня 2025 року малий та середній бізнес був представлений 454 діючими суб’єктами підприємницької діяльності, з них:

- 298 - юридичних осіб;

- 156 - фізичних осіб-підприємців.

Найбільші платники Піщанської територіальної громади

| № п/п | Назва підприємств | ЄДРПОУ | ПДФО всього | ПДФО до Піщанської сільської ради 64% | Фонд заробітної плати, грн. | Кількість працюючих осіб на 01.01. 2025 | Середня заробітна плата, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні установи: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КЗ “Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу “Перлина Придніпров'я” ДОР” | 37179958 | 2 144 464 | 1 372 457 | 11 913 687 | 73 | 18 133 |
| 2 | КП ДОСРЦ “Солоний лиман” ДОР | 01988692 | 11 952 496 | 7 649 598 | 66 402 758 | 408 | 18 084 |
| 3 | Відділ освіти молоді та спорту | 42686526 | 11 481 881 | 7 348 404 | 63 788 227 | 496 | 14 289 |
| Юридичні особи/підприємства: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТОВ НВП з ІІ “Укртрубізол” | 31017014 | 9 089 741 | 5 817 434 | 50 498 561 | 186 | 30 166 |
| 5 | ТОВ "Автомагістраль 2016" | 40944521 | 5 481 100 | 3 507 904 | 30 450 557 | 115 | 29 421 |
| 6 | ПРАТ "Новомосковський завод мінводи" | 382728 | 7 804 374 | 4 994 800 | 43 357 635 | 170 | 28 338 |
| 7 | Підприємство об’єднання громадян “Добробут” ДОГО “УСЗВІ МВС України” | 36354124 | 6 820 419 | 4 365 068 | 37 891 219 | 155 | 27 162 |
| 8 | ТОВ “Інбел” | 31970823 | 2 728 890 | 1 746 490 | 15 160 499 | 70 | 24 064 |
| 9 | ТОВ Новомосковська трикотажна фабрика | 31190283 | 18 565 211 | 11 881 735 | 103 140 064 | 500 | 22 920 |
| 10 | ТОВ “Асбіт” | 43374867 | 6 538 560 | 4 184 678 | 36 325 334 | 179 | 22 548 |
| 11 | ТОВ “Санаторій “Курорт Орлівщина” | 32286611 | 3 060 212 | 1 958 536 | 17 001 177 | 88 | 21 466 |
| 12 | ТОВ "Дистрибуційна компанія-К" | 35609385 | 3 198 980 | 2 047 347 | 17 772 112 | 116 | 17 023 |
| 13 | ТОВ "Комсіті" | 40131916 | 5 480 230 | 3 507 347 | 30 445 722 | 288 | 11 746 |
| 14 | ТОВ "Ін Фуд" | 21852766 | 2 279 957 | 1 459 173 | 12 666 430 | 147 | 9 574 |

Надання адміністративних послуг

Протягом 9 місяців 2025 року у громаді створювались максимально зручні та доступні умови для отримання адміністративних послуг громадянами і суб’єктами господарювання. Затверджено рішенням сесії від 26 березня 2020 р. №14-36/VII “Про утворення “Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Піщанської сільської ради”, Затвердженно штатний розпис у складі Піщанської сільської ради в кількості 15 шт. одиниць: начальник відділу – 1 шт. од., державний реєстратор – 2 шт.од., адміністратор – 4 шт.од., спеціаліст – 8 шт.од.

Населення Піщанської сільської територіальної громади мають змогу отримувати послуги Центром надання адміністративних послуг виконавчого комітету Піщанської сільської ради в с. Піщанка, Орлівщинському окрузі, Знаменівському окрузі, Меліоративненському окрузі.

За 9 місяців 2025 року Піщанською сільською радою та Центром надання адміністративних послуг виконавчого комітету Піщанської сільської ради було надано всього 20 384 адміністративних послуг (в тому числі видача талонів на пільговий проїзд 5 072 талонів), а саме: довідок 3 626 шт; посвідчення довіреності – 73 шт; посвідчення підпису – 108 шт; посвідчення заповіту – 50 шт; реєстрація/зняття з місця проживання громадян – 910 осіб; здано справ до УПСЗН – 667 шт; земельні питання – 105 шт;  надано матеріальної допомоги –                    120 особам; видача витягів з реєстру РТГ – 2 699 шт; надання послуг соціального характеру – 427 особам; видача довідок та допомог ВПО – 1 249 шт; реєстрація повідомлень про пошкоджене майно – 69 шт; державна реєстрація речових прав на нерухоме майно – 1 744 шт; Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, видача відомостей з Державного земельного кадастру –                    162 шт; реєстрація громадськиї формувань – 2 шт; я Ветеран – 307 осіб; послуги ЄДЕССБ – 12 шт; прихисток – 7 особи, послуги ДРАЦС – 92 осіб; надані консультації – 2 883 особам;

Демографічно-ресурсний розвиток

Згідно з нормами чинного законодавства органи державної статистики здійснюють збирання та опрацювання статистичної інформації за переліком робіт, періодичністю, у розрізі та в термін, що передбачені планом державних статистичних спостережень на відповідний рік, затвердженим КМУ, або за окремими рішеннями КМУ (стаття 9 ЗУ “Про державну статистику”).

За останніми даними статистичних даних, чисельність наявного населення Піщанської ТГ на 01 січня 2024 року, за оцінкою, склала 17 952 особи.

-	с-ще. Меліоративне – 3 853 особи;

-	с. Знаменівка – 3 789 осіб;

-	с. Новотроїцьке – 779 осіб;

-	с. Підпільне - 219 осіб;

-	с. Орлівщина – 4 224 особи;

-	с. Піщанка – 3 646 осіб;

-	с. Новоселівка – 833 особи;

-	с. Соколове – 339 осіб;

-	с. Ягідне – 270 осіб.

В порівнянні станом на 01.01.2022 року до поточного року чисельніть наявного населення зменшилася на 439 осіб, тобто на 2,4 %.

З метою поліпшення демографічної ситуації, проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота стосовно права на окремі види державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти, створюються необхідні умови для нормалізації процесів природного і механічного відтворення населення шляхом збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я населення. Формується та стимулюється спосіб здорового життя для розв’язання проблем гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, захисту інвалідів та людей похилого віку.

Станом на 01.10.2025 року на території Піщанської громади загальна чисельність тимчасово переміщених осіб – 4 803 особи, в тому числі                                     669 чоловіків, 1 509 жінок, 1 123 дітей, моломобільні групи населення та особи старше 60 років – 1 502 особи.

Зайнятість населення та ринок праці

Чисельність осіб, які мають статус безробітного, станом на 01 липня                    2025 року складає 269 осіб, працездатнє населення - 10 290 осіб, з них кількість зайнятого населення 8 884 осіб, які працюють в різних галузях, а саме:

- сільськогосподарська галузь – 1985 осіб;

- промислова галузь – 1 873 осіб;

- торгівельна галузь – 922 особи;

- будівництво – 739 осіб;

- державне управління - 208 осіб;

- освіта – 586 осіб;

- охорона здоров’я – 840 осіб;

- туристична галузь – 1180 осіб;

- інше – 551 особа.

Станом на 01.10.2024р. на обліку в Самарівському МРЦЗ перебувало                    49 безробітних мешканців громади, статус безробітного станом на 01.10.2025р. отримали 67 мешканець громади, в т.ч. в розрізі населенних пунктів: с. Піщанка – 15 осіб, смт. Меліоративне – 18 осіб, с. Знаменівка – 13 осіб, с. Новоселівка –  9 осіб, с. Орлівщина – 12 осіб. Всього кількість працевлаштованих осіб за сприяння Служби зайнятості за 9 місяців 2025 року обліковується 134 особи.

Доходи населення та заробітна плата

Питання оплати праці робітників на підприємствах, що розташовані на території сільської ТГ, знаходяться під контролем сільської ради.

За наявними оперативними даними середньомісячна заробітна плата, по Піщанській сільській територіальній громаді станом на 01.10.2025 рік складає в сумі 15 800 грн та очікувана до кінця 2025 року зросте до 17 000 грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати у господарському комплексі сільської громади станом на 01 квітня 2025 року відсутня.

Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

Протягом І півріччя 2025 року проводилась реалізація завдань з питань пенсійного забезпечення та соціального страхування:

постійно здійснювалась роз’яснювальна робота серед населення про залежність страхового стажу від сплати внесків до Пенсійного фонду України;

проводилась робота з керівниками підприємств щодо своєчасних і в повному обсязі розрахунків з органами Пенсійного фонду України;

забезпечено своєчасну в повному обсязі відповідно до чинного законодавства виплату пенсій.

Соціальний захист населення

Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня та якості життя. Турбота про людей, які перебувають у складних життєвих обставинах – один з основних напрямів державної політики у сфері соціального захисту населення. Соціальний захист населення – одна з головних функцій органів місцевого самоврядування, яка має виконуватися завжди і за будь-яких обставин на користь тих громадян, у житті яких виникли проблеми.

На виконання “Комплексної Програми соціального захисту населення

Піщанської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки“ заплановані кошти сільського бюджету на загальну суму 7 126 030 грн (в т.ч. для забезпечення діяльності КЗ “Центр надання соціальних послуг” заплановані кошти в сумі 4 551 730 грн) та за рахунок обласного бюджету на загальну суму 1 108 017 грн (30 000 грн – ліки Чорнобильцям та 1 078 017 – матеріальна допомога на виконання доручень виборців).

За 9 місяців 2025 року послуги отримали громадяни, які мешкають на території Піщанської громади з сільського бюджету на загальну суму                       1 721 596 грн, а саме:

- 5 072 осіб скористались послугами перевезення та були перераховані компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  в сумі 479 775 грн.

- 317 осіб отримали матеріальну допомогу в сумі 996 500 грн. з них:

- 133 осіб отримали хворі, що потребують довгострокового лікування, в сумі     472 500 грн;

- 17 осіб  отримали матеріальну допомогу, хто потребує оперативного хірургічного втручання в сумі 67 000 грн;

- 25 осіб отримали матеріальну допомогу (важко хворі, які мають онкологічні)             в сумі 121 000 грн;

- 9 осіб отримали матеріальну допомогу (сім’ї, в яких є дитина з інвалідністю)             в сумі 30 000 грн;

- 53 особи отримали матеріальну допомогу ВПО в сумі 109 000 грн;

- 52 особи отримали матеріальну допомогу учасники ліквідації аварії на ЧАЕС              в сумі 74 000 грн;

- 2 особи отримали матеріальну допомогу багатодітні сім’ї, що виховують четверо і більше дітей в сумі 6000 грн;

-  8 осіб отримали матеріальну допомогу мешканці громади до ювілейних дат (90, 95, 100 років і т.д.) в сумі 16 000 грн;

-  5 осіб отримали матеріальну допомогу, яка постраждала внаслідок виникнення надзвичайної ситуації (пожежі, стихійних лих тощо…) в сумі 49 000 грн;

- 13 осіб отримали матеріальну допомогу на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали в сумі 52 000 грн;

3) 12 осіб отримують соціальні послуги на непрофесійній основі, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги згідно постанови КМУ № 859 від 23.09.2020 року в сумі 220 321 грн.

4) 50 чоловік отримали передплату періодичних видань в сумі 25 000 грн;

- для забезпечення діяльності КЗ “Центр надання соціальних послуг” Піщанської сільської ради у сфері соціального захисту і соціального забезпечення фактичні видатки на звітну дату склали в сумі 4 179 775 грн, а саме:

- заробітна плата - 3 851 414 грн;

- придбання предметів та матеріалів (13 шт. велосипедів, інформаційні таблички, канцтовари)  - 165 215 грн.;

- витрати на плату комунальних послуг та енергоносіїв - 33 534 грн;

- послуги з установки програмного забезпечення та інтернету -  12 502 грн;

- охорона приміщень - 8 900 грн;

- ремонт прінтера - 3 960 грн;

- навчання, курси - 4 250 грн.

За 9 місяців 2025 року  отримали послуги, які перебувають на обліку у відділенні соціальної допомоги:

- 146 осіб на домашньому перебуванні, (пенсіонери та особи з інвалідністю), з них 13 осіб на платній основі, (кількість відвідувань – 9 534);

- 104 особи на денному перебуванні (без проживання) (пенсіонери та особи з інвалідністю), (кількість відвідувань – 1890).

Отримали соціальні послуги  сім’ї, діти та молодь:

- 157 осіб,  які перебувають на обліку, у зв'язку зі складними життєвими обставинами і потребують надання соціальних послуг (кількість відвідувань -721);

- 39 сім’я вразливих  груп населення (проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, які належать до вразливих груп населення  та перебувають у складних життєвих обставинах).

У територіальній громаді існує:

- 2 прийомні сім’ї, у яких виховується 8 дітей;

- 3 дитячі будинки сімейного типу, де проживає 28 дітей;

- 7 родин опікунів, у яких перебуває 14 дітей.

У відділенні “Ветеранський простір” з серпня 2025 року розпочав роботу фахівець із супроводу ветеранів.

За цей період надано 20 консультацій та послуг із супроводу, серед отримувачів:

- 11 осіб — ветерани, які мають статус учасників бойових дій;

- 2 особи — члени родин демобілізованих захисників;

- 4 особи — члени сімей загиблих захисників;

- 1 особа — ветеран зі статусом особи з інвалідністю внаслідок війни;

- 2 особи — чинні захисники, які проходять лікування після поранень і не повернуться на військову службу.

Також розроблено три методичні рекомендації (дорожні карти дій) для:

- родин загиблих захисників,

- родин безвісти зниклих,

- родин військовослужбовців, які перебувають у полоні.

З обласного бюджету субвенцію на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи отримали 4 чоловіка на загальну суму 7 686 грн.

На виконання заходів “Програми поховання померлих безрідних та невідомих громадян Піщанської сільської територіальної громади на                           2024-2026 роки” заплановані кошти на загальну суму 40 000 грн. Станом на 01.10.2025 р. видатки складають 16 000 грн (4 особи).

На виконання заходів “Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Піщанській сільській територіальній громаді на                                   2021 – 2025 роки” заплановані кошти на загальну суму 100 000 грн. Видатки за 9 місяців 2025 р. не проводилися.

На виконання заходів програми “Молодь Піщанської сільської територіальної громади” на 2024-2026 роки” заплановані кошти на загальну суму 85 000 грн. Видатки за 9 місяців 2025 р. не проводилися.

На виконання  заходів “Комплексної Програми  підтримки ветеранів війни, членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України в Піщанській сільській територіальній громаді на 2025-2027 роки” заплановані кошти на загальну суму 1 350 000 грн.

За 9 місяців 2025 року  307 осіб отримали матеріальну допомогу мешканці Піщанської територіальної громади з сільського бюджету в сумі                                    1 079 000  грн, а саме:

- 219 осіб отримали допомогу учасники АТО /ООС, або члени в сумі                    612 000 грн;

- 14 осіб отримали одноразову матеріальної допомоги на організацію догляду за місцями поховань учасників бойових дій, які загинули (померли) під час проходження служби в районі проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил під час дії воєнного стану в Україні – в сумі  140 000 грн;

- 18 осіб отримала одноразову допомогу членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України в сумі 52 000 грн;

- 26 осіб отримала допомогу після ЛЕГКИХ ПОРАНЕНЬ в сумі                     101 000 грн;

- 22 особи отримала допомогу після ТЯЖКИХ ПОРАНЕНЬ в сумі                     134 000 грн;

- 8 осіб отримали допомогу однин з членів сім'ї, тих хто перебуває в полоні, безвісти зниклих військовослужбовців в сумі 40 000 грн.

- 5 осіб санаторно – курортне лікування в сумі 107 028 грн.

Податково-бюджетна діяльність

За 9 місяців 2025 року до бюджету сільської ради надійшло податків та зборів без урахування трансфертів в сумі 171 474 551 грн, що становить 101,9  % до планових призначень. В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року збільшення склало на 23 138 173 грн, або на 15,6 %.

Для закупівель товарів та послуг всього Піщанською сільською ТГ, згідно ЗУ “Про публічні закупівлі” за 9 місяців 2025 року зареєстровано 548 річних планів на загальну суму 246 321 350 грн, надано 400 звітів про укладання договорів  на загальну суму 106 653 820 грн, проведено 20 відкритих торгів на загальну суму 126 625 840 грн, проведено 16 торгів прозоро Маркет на загальну суму 5 316 500 грн та отримано економію за проведення закупівель на загальну суму 16 026 870 грн.

За 9 місяців 2025 року постійно  проходять онлайн навчання та підвищення кваліфікації роботи у системі ProZorro та навчання в сфері публічних закупівель уповноважені особи, члени тендерних комітетів головних розпорядників.

Розвиток туристичної сфери

На території  громади  існує   Санаторій  “Курорт Орлівщина” та     ДОФТЛ “Солоний лиман”, 4 готеля, 5 дитячих оздоровчих таборів, близько 20 баз відпочинку.

Духовну підтримку забезпечують 6 храмів, які знаходяться на території громади – це Свято-Покровський храм с. Орлівщина, храм святого Архистратига Михаїла с. Піщанка, храм ікони Божої матері Володимирівської с. Ягідне, Храм Пресвятої Богородиці  с. Соколово тощо.

Самарський Пустинно - Миколаївський монастир, який є основною складовою маршруту “Святині Новомосковщини” вважається найбільшою святинею та є дуже популярним місцем для паломників і туристів.

З метою створення умов для розвитку внутрішнього туризму, що сприяє збільшенню обсягів надходжень до бюджетів усіх рівнів та створенню нових робочих місць громадяни залучаються до раціонального використання вільного часу, підтримуються перспективні напрями туристичної діяльності, проводиться інформаційно-рекламна робота з популяризації туристичного продукту.

Транспорт, транспортна інфраструктура

До складу Піщанської сільської ради, розташованої у центральній частині Дніпропетровської області в  Новомосковському районі, входить селище міського типу  і 8 сіл.  Сільська рада має добре транспортне сполучення з м. Новомосковськ  та м. Дніпро. Поруч проходять автошляхи міжнародного значення Знамянка – Луганськ - кордон з Росією, Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, які з’єднують Дніпропетровську, Харківську, Запорізьку та Херсонську області. На території селища Меліоративне знаходиться залізнична станція “Орлівщина”, а на території села Орлівщина знаходиться залізнична станція “платформа 156 км.”

В ТГ існують регулярні автобусні та залізнично-дорожні сполучення. Клімат помірно континентальний, сприятливі прородно-кліматичні умови дозволяють вести інтенсивне сільське господарство, сприяють вирощуванню зернових культур та отриманню високоякісного продовольчого зерна. Громада багата на великі запаси високоякісної мінеральної води біля озера Солоний лиман (с. Новотроїцьке). Піщанська громада є здравницею всієї Дніпропетровської області. Села Орлівщина та Новотроїцьке визнані курортними зонами.

РОЗВИТОК   ТЕРИТОРІЇ

Розвиток інфраструктури сільських територій

З метою підвищення якості життя мешканців громади населення сільської місцевості забезпечено питною водою та послугами з водовідведення. Забезпечено транспортне сполучення з великими промисловими центрами Дніпро і Самар.

З метою покращення користування послугами водопостачання та водовідведення програмою заплановані наступні заходи на загальну суму                      94 862 000 грн, видатки станом на 01.10.2025 року склали – 2 095 293 грн, а саме:

- “Капітальний ремонт системи централізованого водопостачання селища Меліоративне Самарівського району Дніпропетровської області” плани складають на загальну суму 16 000 000 грн та видатки склали – 588 549 грн;

- “Реконструкція водогону від м.Новомосковськ до с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області. Коригування” та проведення експертизи проектно-кошторисної документації з отриманням позитивного експертного висновку плани складають на загальну суму                                 52 676 000 грн, та видатки склали – 663 472 грн;

- Капітальний ремонт підвідних водогонів з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та відновлення функціонування об'єктів, призначених для забезпечення життєдіяльності населення селища Меліоративне та с. Знаменівка Самарівського району Дніпропетровської області плани складають на загальну суму 26 186 000 грн та видатки склали – 843 272 грн

Для покращення стану сільських доріг під Програму соціально-економічного та культурного розвитку  Піщанської сільської територіальної громади на 2025 рік заплановано перелік заходів на загальну суму 22 918 132 грн, видатки станом на 01.10.2025 року склали – 13 060 000 грн, а саме:

- “Капітальний ремонт дороги вул. Садова у с.Орлівщина Самарівського району Дніпропетровської області” плани складають на загальну суму                    22 768 132 грн та видатки склали 13 060 000 грн;

-   “Капітальний ремонт дороги по вул. П. Сагайдачного в с. Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської області” плани складають на загальну суму  50 000 грн, видатки не проводилися

- 	 “Капітальний ремонт дороги по вулиці Робоча у с. Піщанка Новомосковського району Дніпропетровської області” плани складають на загальну суму   100 000 грн, видатки не проводилися

Енергозбереження

Розрахунки за енергоносії в сільській раді проводяться в повному обсязі. Заборгованість по енергоносіях відсутня.

Охорона навколишнього природного середовища

Піщанська сільська рада, дотримуючись вимог Законів України                        “Про охорону навколишнього природного середовища” та “Про природно – заповідний фонд України”, з метою забезпечення режиму охорони об’єктів природно – заповідного фонду, у межах повноважень, здійснює інформування населення про види господарської діяльності, здійснення яких дозволяється, забороняється або обмежується на заповідних територіях сільської ради.

Постійно виконуються роботи працівниками по благоустрою за цивільно-правовими договорами. За 9 місяців 2025 рік в рамках виконання програм природоохоронних заходів використано коштів сільського бюджету в сумі                   417 240 грн.

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

На виконання заходів “Програми запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру Піщанської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки” заплановані кошти на загальну суму  4 896 200 грн, в т.ч. надання обласному бюджету іншої субвенції на забезпечення поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в області  - 55 200 грн.

На заходи Програми було використано коштів із сільського бюджету на виплату заробітної плати та нархувань, придбання предметів та матеріали, обладнання та інвентаря по КЗ “Орлівщинській рятувально-водолазній службі на воді”  - 581 497 грн.

На території Піщанської сільської ТГ знаходяться два об’єкти захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій: КЗ “Орлівщинська рятувально-водолазна служба на воді” та Місцева пожежна команда № 1.

КЗ “Орлівщинської рятувально-водолазної служби на воді” всі  водолази та матроси-рятувальники один раз на три роки проходять навчання на підтвердження кваліфікації рятівника. За 9 місяці 2025 року були проведені чергування водолазів та рятувальників, згідно затвердженого графіка.

Місцева пожежна команда за 9 місяців 2025 року фактично здійснила                    216 виїзди на пожежі та допомогу населенню. Витрачено 12 027,6 літрів бензина на суму 609 891 грн.

Розвиток житлово-комунального господарства

На підтримку житлово-комунального господарства Піщанської сільської ради на 2025 рік заплановані заходи на виконання “Програми розвитку та фінансової підтримки житлово-комунального господарства Піщанської сільської територіальної громади на 2024 – 2025 роки” заплановано на загальну суму    47 800 000 грн.

Станом на 01.10.2025 року були виконані видатки на загальну суму                       17 016 804 грн, а саме:

- поточний ремонт покрівлі в житлових будинках селище Меліоративне – 363 083 грн;

- управління системою централізованого водопостачання та водовідведення населенних пунктів - 8 198 256 грн;

- збирання та вивезення безхазяйних вiдходiв та смiття в сумі 7 502 623 грн;

- придбання предметів та матеріалів, пального для благоустрію території -  232 087 грн;

- виплата заробітної плати по трудовим угодам за виконання робіт з благоустрію сіл та селищ – 417 240 грн;

- організація благоустрою населених пунктів (освітлення)  - 303 515 грн;

На виконання заходів  програми “Відшкодування (компенсації) різниці між розміром ціни (тарифу)  на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення затвердження на рівні нижчому економічно-обґрунтованого на 2024-2025 роки по Піщанській сільській територіальній громаді” заплановані заходи на загальну суму                 15 000 000 грн.

На звітну дату проведені видатки на відшкодування різниці в тарифах на водопостачання та водовідведення для населення на час воєнного стану в Україні на суму 8 566 127 грн.

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Освіта

Забезпечення дітей громади дошкільною та середньою освітою – один із головних пріоритетів в роботі сільської ради.

З початком року відповідно до рішення сесії Піщанської сільської ради від 24 липня 2024 року № 15-46/VІІІ "Про організацію освітнього процесу в закладах освіти Піщанської сільської ради в 2024/2025 навчальному році" освітній процес навчання у закладах освіти дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти організовано в змішаному форматі (шляхом поєднання навчання в очній (денній) та дистанційній формах, визначеній розкладом навчальних занять в закладі освіти) на період дії в Україні правового режиму воєнного стану.

Станом на 01.10.2025 року на утриманні сільського бюджету по галузі “Освіта” знаходиться 4 заклади дошкільної освіти, 6 загальноосвітніх  навчальних закладів, Піщанська музична школа, КЗ “Центр позашкільної освіти” та централізована бухгалтерія.

Відповідно до рішення сесії Піщанської сільської ради від 23 травня 2025р. № 23-60/VIII "Про внесення змін до рішення сільської ради від 12 грудня                      2024 року № 25-53/VIII "Про затвердження мережі та граничної чисельності працівників бюджетних установ Піщанської сільської територіальної громади на 2025 рік" гранична чисельність працівників по відділу освіти, молоді та спорту складає 595,43 шт.од. (фактично зайнято – 472,83 шт.од.).

Згідно мережі закладів освіти на 2025/2026 навчальний рік станом на 01.10.2025р. у 6-ти закладах загальної середньої освіти навчається 1826 учня, в т.ч. дівчаток – 911 і хлопчиків – 915, в 4-х закладах дошкільної освіти 352 дитини, у т.ч. дівчаток – 175 і хлопчиків – 177, та у 2-х дошкільних відділеннях ЗЗСО-ДЗ - 53 дітей, в т.ч. дівчаток – 27, хлопчиків – 26.

Центр позашкільної освіти, в якому функціонує 6 гуртків (гурток військово-патріотичного напрямку "Школа-Джура"; гуртки художньо-естетичного напрямку "Петриківський розпис", "Паперо-пластика" та "Кольорові вузлики"; гурток "Хореографія" та "Спортивне орієнтування") -  відвідують 188 дітей.

Дитячо-юнацьку школу, в якій організовано 5 секцій видів спорту (секція "Футбол", секція "Гирьового спорту", секція "Греко-римської боротьби", секція "Настільний теніс", секція "Легка атлетика")  відвідує 107 дитини, у т.ч. дівчаток – 15 і хлопчиків – 92.

На виконання заходів Програми “Освіта Піщанської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки”  заплановані кошти на загальну суму 34 716 800 грн.

За 9 місяців 2025 року видатки проведені на загальну суму 8 307 605 грн,                        а саме:

- придбання та обслуговування комп’ютерних програм: “КУРС: Школа”, “КУРС: Сайт”, “Класна Оцінка” – 47 849 грн.

-  “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” – 4 980 546 грн.;

- участь у семінарах, тренінгах з психологічної безпеки та підтримки ментального здоров'я в умовах війни – 80 000 грн;

-  9 дітей отримали виплати по досягненню 18-річчя дітям з числа дітей сиріт або позбавлених батьківського піклування  – 72 000 грн;

- 107 дітей отримали стипендії сільського голови здобувачам освіти за високий рівень навчальних досягнень – 110 600 грн;

- 7 випускників, з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених бать-ківського піклування, закладів загальної середньої освіти отримали одноразову грошову допомогу у розмірі шести прожиткових мінімумів – 134 232 грн.;

- придбання шкільного та спор-тивного одягу для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування – 89 590 грн;

- придбання вогнегасників – 6 300 грн;

- установка системи пожежної сигналізації в ЗДО “Веселка” – 83 320 грн;

- виготовлення ПКД на встанов-лення пожежної сигналізації в ЗДО “Казка” та ЗДО “Веселка” – 48 000 грн;

- поточний ремонт найпростішого укриття в ЗДО “Ромашка” - 1 955 360 грн.;

- поточний ремонт найпристішого укриття в ЗДО  “Казка” – 699 808 грн.

На виконання “Програми соціально-економічного та культурного розвитку Піщанської сільської ради  на 2025 рік” заплановані кошти на загальну суму  18 000 000 грн, а саме:

- Капітальний ремонт покрівлі будівлі Піщанського ліцею Піщанської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області –                   7 000 000 грн;

- Капітальний ремонт спортивної зали Меліоративного ліцею –                     10 000 000 грн;

- Капітальний ремонт підвального приміщення під улаштування найпростішого укриття Піщанського ліцею Піщанської сільської ради за адресою: вулиця Центральна 1, село Піщанка, Самарівського району, Дніпропетровської області – 1 000 000 грн та проведені видатки на звітну дату по даному об’єкту – 122 331 грн.

Охорона здоров’я

З метою підвищення медичного обслуговування населення, наближення первинної медичної допомоги до жителів Піщанської сільської територіальної громади, розширення можливостей  щодо її доступності та якості, впровадження нових підходів щодо організації роботи закладів  охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення, функціонує Комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Піщанської сільської ради”.

Станом на 01.10.2025 року фактична чисельність зайнятих посад – 40,75 шт. одиниць, з них лікарі – 11,0 одиниць, середній медперсонал –15,25 одиниць, молодший медперсонал – 5,0 одиниць, інший персонал – 9,5 одиниць.

Загальна кількість зареєстрованих осіб Піщанської територіальної громади – 16 758 осіб. Кількість обслуговуємого населення –15 245 осіб, у тому числі з інших ТГ– 324 особи.

Кількість ліжок стаціонарного денного перебування станом  на 01.07.2025 не змінилася та складає –  13 ліжок.

На виконання “Програми Фінансової підтримки КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги Піщанської територіальної громади на 2025 рік” видатки направлені в сумі 1 487 898  грн, зокрема:

-  заробітна плата  – 786 879  грн;

-  нарахування на заробітну плату – 190 194  грн;

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар видатки направлені в сумі 267 086 грн (на закупку паливо мастильних матеріалів – 170 870 грн, канцтовари, бланки  та папір – 29 997 грн,  господарські та будівельні матеріали –   34 209 грн, запчастини –  32 010 грн, тощо),

- оплата послуг (крім комунальних) –  202 321 грн;

- інші поточні видатки –  207 грн;

- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” видатки проведені в сумі 16 311 грн (навчання пожежної безпеки, охорони праці та безпечної експлуатації електроустановок).

По спеціальному фонду  видатки проведені в сумі 25 000 грн (придбання кондиціонеру).

На виконання “Комплексної програми  здоров’я  населення Піщанської територіальної громади на 2024-2026 роки” видатки проведені в сумі                        4 100 994 грн, а саме:

- забезпечення знеболювальними препаратами хворих на онкологічні захворювання (безоплатний відпуск знеболювальних лікарських засобів за рецептами лікарів)  –  583 368 грн;

- забезпечення дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації –  466 049 грн;

- швидкі тести для виявлення захворювань – 37 180 грн;

- лікарські засоби – 18 464 грн;

- дезінфекційні засоби – 10 000 грн;

- оплата послуг ( проведення семінару) – 80 000 грн;

- засоби індивідуального захисту – 7 200 грн;

- вироби медичного призначення – 48 225 грн;

- послуги по зубопритезуванню отримали 6 осіб – 30 000 грн;

- передана інша субвенція Губиниській селищній територіальній громаді  в загальній сумі 2 820 508 грн, а саме: на утримання суб'єкту співробітництва в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв співробітництва Комунального підприємства “Новомосковська центральна регіональна лікарня інтенсивного лікування” -  2 440 000 грн та на проведення медичного огляду  працівників бюджетної сфери Піщанської сільської ради - 380 508 грн.

На виконання “Програми соціально-економічного та культурного розвитку Піщанської сільської ради  на 2025 рік” видатки проведені по спеціальному фонду  в сумі  1 373 149 грн, зокрема:

- капітальний ремонт Знаменівської АЗПСМ Самарівського району –            1 297 534 грн;

- розробка проектно-кошторисної документації на обєкт Капітальний ремонт приміщення захисту цивільної оборони в Меліоративнівській АЗПСМ –  75 615 грн.

На виконання “Програми місцевих стимулів для медичних працівників КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги Піщанської сільської ради на 2025-2027 роки” видатки направлені на матеріальне заохочення медичних працівників з нагоди професійного свята в суму 234 500 грн.

Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування

Ведення справ і координація діяльності стосовно захисту прав дітей, зокрема дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, а також стосовно здійснення передбачених законодавством заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству стосовно дітей та за участю дітей покладаються на службу у справах дітей Піщанської сільської ради.

Метою програми є  розбудова ефективної системи забезпечення прав дитини на рівні територіальної громади, створення дружнього до дітей середовища в громаді, підтримка сім’ї, створення належних умов, щоб діти виховувались в сім’ях, росли здоровими, здобували якісну освіту, всебічно та гармонійно розвивалися та були впевнені у своєму майбутньому.

Відповідно до завдань Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Піщанській сільській територіальній громаді на 2021-2025 роки, а саме: створення сприятливих умов для життя та розвитку дітей відповідно до мінімальних стандартів благополуччя та безпеки дитини; підтримка дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, сімей,  які перебувають у складних життєвих обставинах, забезпечення належних умов для їх навчання, виховання та розвитку, підтримка дитячих ініціатив.

Станом на 01.10.2025 року на обліку в службі перебуває 75 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 75 з яких влаштовано до сімейних форм виховання, функціонує 3 дитячі будинки сімейного типу та 2 прийомні сім’ї, в яких виховується 35 дітей облікових категорій.

Із 75 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей 55 дітей влаштовано на виховання у сім’ї опікунів (піклувальників), 12 – у дитячі будинки сімейного типу, 7 – у прийомні сім’ї.

За 9 місяців 2025 року на первинний облік поставлено 5 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Всі діти влаштовані до сімей громадян під опіку (піклування).

За звітний період  з обліку було знято 10 дитини, позбавлених батьківського піклування, у зв’язку з досягненням ними повноліття.

У службі у справах дітей створений та постійно функціонує Єдиний електронний банк даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і громадян, що бажають узяти їх на виховання. Сформовано банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Станом на 01.10.2025 року на  обліку в службі у справах дітей перебуває              33 дітей, які проживають в сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах. За 9 місяців 2025 року проведено обстеження умов проживання і утримання дітей цієї категорії  у 60 сім’ях, де виховуються 123 дітей. За результатами на облік взято 33 дітей, батьки яких через пияцтво, наркоманію, свою асоціальну поведінку не забезпечують належних умов їх виховання і утримання.

З метою соціального та правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах, у громаді діє Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Піщанській сільській територіальній громаді на 2021-2025 роки.

На виконання “Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Піщанській сільській територіальній громаді на 2021-2025 роки”   заплановані кошти на загальну суму  200 000 грн та видатки станом на 01.10.2025 року були проведені на загальну суму  64 997 грн, а саме:

- проведено акцію з метою святкування Міжнародного дня захисту дітей для 50 дітей, які знаходяться на обліку служби у справах дітей Піщанської сільської ради, у ході якої було їм були вручені комплекти рушників  на  загальну  суму  30 000 грн.

-  Придбано предмети, матеріалів та обладнання для дітей, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях  до Дня знань. У ході акції 36 дітей, облікових категорій шкільного віку, отримали канцелярські набори для навчання на загальну суму 34 997 грн.

Культура

За поточний період забезпечено функціонування закладів культури:                       КЗ “Меліоративнівський Будинок культури Піщанської сільської ради” та його філій, Піщанська музична школа та його філій,  КЗ “Публічна бібліотека Піщанської сільської ради”, з них 1 – селищна бібліотека, 7 - сільських, що діють з метою створення умов для самодіяльної творчості, задоволення культурних потреб, організації відпочинку населення, забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

У відділі культури, релігії та туризму Піщанської сільської ради затверджено штат  у кількості  58,5 штатних одиниць. Станом на 01.10.2025  зайнято 44,5 штатних одиниць. По бібліотекам згідно штатного розпису затверджено штат у кількості  8  штатних одиниць,  зайняті  6. По школам  мистецтв  затверджено 12 штатних одиниць, зайняті - 11. По  будинкам  культури затверджено 33,5 штатних одиниць, зайнятих   – 24,5. Здійснюють культурно – освітню діяльність 21  працівника. На даний час у громаді працює всього                           25  аматорських формувань. Почесні звання “зразковий” мають три колективи, “народний” - мають три колективів.

За  січень-вересень 2025р. було проведено 148 заходів -  в клубних закладах,  217  - в бібліотеках, основні з них:  День Соборності України, День вшанування жертв Голокосту, День пам’яті Героїв Крут, Всесвітній день письменника, День народження Т.Г.Шевченка, День українського добровольця, 95-річчя Ліни Костенко, благодійний концерт Катерини Бужинської і Михайла Грицкана «Воля», Міжнародний день звільнення в'язнiв фашистських концтаборів, День довкілля, Великдень, Міжнародний день пам'яті жeртв радіаційних аварій і катастроф на ЧАЕС, Міжнародний день танцю, День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій  війні 1939-1945 років, День матері, День вишиванки, День пам’яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, благодійний концерт оркестру 93 бригади “Холодний Яр”, Всесвітній день батька, День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок агресії рф, День Конституції України, заходи присвячені урочистому  відкриттю Алей пам`яті загиблих захисників України в с.Піщанка, с.Орлівщині і сел.Меліоративне, День Державності України, День Молоді, День Державного Прапору України, День Незалежності України, День пам’яті захисників та захисниць України.

У зв’язку із повномасштабною збройною агресією Російської Федерації проти нашої країни, введенням воєнного стану Указом  Президента України проведення масових свят починаючи з 24 лютого 2022р. не  відбувалося. Заходи в галузі культури  і мистецтва проводилися в онлайн режимі, або з невеликою чисельністю відвідувачів, невеликі дитячі концерти для батьків, знімалися відео-ролики, привітання  за участю хореографічних, хорових, народних колективів, святкові патріотичні  виставки, покладання квітів та вшанування пам’яті загиблих захисників. Були створені групи у соціальній мережі. На цих сторінках давалися  завдання, приймалися їх виконання, велися  майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва, з хореографії, вокалу, музичних інструментів.

На виконання заходів “Програми розвитку культури у Піщанській сільській територіальної громади на 2021-2025 роки” заплановані кошти на загальну суму 3 960 000 грн.

Станом на 01.10.2025 рік видатки проведені на загальну суму 796 410 грн, а саме:

- придбано державну атрибутику (Державні прапори України) в сумі                             5 500 грн;

-    придбано квіти загиблим захисникам України в сумі – 29 880 грн;

-  придбано металеві каркаси для банерів  на Алею Пам’яті загиблих захисників України в сумі – 297 000 грн;

-  придбано банери  з фото та інформацією про загиблих захисників України – 21 120 грн;

-    встановлення каркасів  з банерами на Алеї в трьох населених пунктах на суму  -  243 320 грн;

- придбання державної атрибутики флагштоки дерев'яні для

Алеї Пам’яті на суму – 11 700 грн;

-  проведення семінару-тренінгу для працівників закладів культури  на  тему “Психологічна безпека і підтримка ментального  здоров'я працюючих в умовах війни” на суму – 80 000 грн.;

-  виготовлення планів розташування та аналітичних довідок щодо пам'яток археології Піщанської сільської територіальної громади Самарівського району Дніпропетровської області на суму – 37 890 грн;

-  поповнено бібліотечний фонд, придбані книги на суму  70 000 грн. в кількості 426 примірників.

Фізичне виховання та спорт

З метою створення умов для розвитку фізичної культури і спорту для дітей та дорослих за рахунок коштів бюджету Піщанської сільської територіальної громади утримуються  дві установи, а саме:

- Дитячо-юнацьку школу, в якій організовано 5 секцій видів спорту (секція “Футбол”, секція “Гирьового спорту”, секція “Греко-римської боротьби”, секція “Настільний теніс”, секція “Легка атлетика”)  відвідує 116 дитини, у т.ч. дівчаток – 19 і хлопчиків – 97.

- Спортивний клуб “КАМЕЛОТ-2014”, на базі якого проходять спортивні заняття з футболу та фітнесу, відвідують діти – 37 хлопці, та 30 жінок відвідують заняття з фітнесу.

За 9 місяців 2025 року були проведені та прийнято участь у наступних спортивних змаганнях:

-	04 січня 2025 року в спортивному залі Знаменівського ліцею відбувся VIII Відкритий турнір Піщанської сільської ради з футзалу "Співдружність" серед юнаків 2008 року народження та молодших;

-	9 січня 2025 року в Знаменівському ліцеї відбувся ХV відкритий турнір Піщанської сільської ради з футзалу  серед учнів загальноосвітніх закладів пам'яті Запарія В.Г.;

-	8 лютого 2025 року в легкоатлетичному манежі Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту пройшов зимовий чемпіонат області серед молоді та юніорів з легкої атлетики. Нашу громаду на цих змаганнях представляли спортсмени відділення легкої атлетики ДЮСШ, які тренуються на базі Знаменівського ліцею;

-	14 лютого в Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту відбувся відкритий чемпіонат міста Дніпро з боротьби греко-римської серед юнаків U-13  за підтримки майстра спорту України Владислава Осняча. Нашу громаду на цих змаганнях представляли вихованці ДЮСШ відділення греко-римської боротьби, які тренуються  на базі Знаменівського ліцею;

-	З 12 по 16 лютого у м. Полтаві відбувся чемпіонат України з гирьового спорту серед юнаків та дівчат, в якому взяли участь 230 спортсменів з 11 областей України та м. Києва. Із 39 спортсменів, які представляли Дніпропетровську область, 24 - вихованці відділення гирьового спорту ДЮСШ Піщанської сільської ради. 11 вихованців посіли – І місце на Чемпіонаті України. Крім того, двоє спортсменів виконали норматив кандидата у майстри спорту України (КМСУ). Загалом наші спортсмени здобули 40 медалей за перші місця, 21 медаль - за другі місця, 17 медалей - за треті місця.;

-	З 5 по 9 березня в м. Києві відбувся чемпіонат України з гирьового спорту серед молоді, юніорів та юніорок, чоловіків і жінок, ветеранів. У складі збірної команди Дніпропетровщини Піщанську громаду представляли спортсмени ДЮСШ Піщанської сільської ради (тренер, майстер спорту України з гирьового спорту СЕРГІЙ КОЖУШКО) та СК "Камелот", які показали високі результати. У підсумку змагань збірна команда Дніпропетровщини серед юніорів посіла 4 місце, серед дорослих - 3 місце.  За результатами двох чемпіонатів України до складу збірної команди України потрапили 7 спортсменів ДЮСШ Піщанської сільської ради;

-	-  05 квітня 2025 року в спортивному залі Знаменівського ліцею відбулись обласні фінальні змагання з футзалу серед вихованців 2013-2014 років народження по лінії міністерства освіти і науки. В цих змаганнях взяли участь вихованці дитячо-юнацьких  спортивних шкіл з Васильківки, Верхньодніпровська, П'ятихаток та нашої громади;

-	11 квітня на базі Знаменівського ліцею відбулася першість ДЮСШ Піщанської сільської ради з греко-римської боротьби серед юнаків 2010-2016 р. н. (тренер-викладач Віталій Столпак);

-	З 9 по 13 квітня в м. Софії (Болгарія) відбувся чемпіонат Європи з гирьового спорту серед дорослих, молодших та старших юніорів за участю 180 спортсменів з 19 країн. Нашу громаду в складі національної збірної України представляли 5 вихованців ДЮСШ Піщанської сільської ради (тренер вищої категорії Сергій Кожушко);

-	З 2 по 4 травня в м. Львові відбулися Всеукраїнські змагання з гирьового спорту "Об'єднання - запорука розвитку" та чемпіонат України з гирьового спорту серед студентів закладів вищої освіти, в яких взяли участь 150 учасників з 10 областей  України. Збірну команду Дніпропетровщини представляли Дарія Сухенко та Іван Резніченко - вихованка та вихованець відділення гирьового спорту ДЮСШ Піщанської сільської ради (тренер Сергій Кожушко). За підсумками чемпіонату Дарія виборола перше місце, а Іван - сьоме. Під час змагань "Об'єднання - запорука розвитку" наша спортсменка посіла другу сходинку п'єдесталу, Іван отримав дев'яте місце;

-	З 6 по 8 червня в Полтаві відбувся чемпіонат України серед учнів з гирьового спорту та Всеукраїнські змагання з гирьового спорту до дня захисту дітей в якому взяли участь понад 200 спортсменів з 6-ти областей України. Збірну команду Дніпропетровської області представляли три громади із загальною кількістю - 51 спортсмен. Найбільшу кількість вихованців - 26, делегувала   дитячо-юнацька спортивна школи Піщанської сільської ради. В підсумку вони вибороли  11-ть перших місць, 15-ть  других та 11-ть третіх місць;

-	26 вересня на базі Дитячо-юнацької спортивної школи Губиниської селищної ради відбулася першість ДЮСШ селищних та сільських рад Самарівського району з греко-римської боротьби серед юнаків 2010-2019р.н.

Спортсмени ДЮСШ Піщанської сільської ради показали наступні результати – 4 перших і 2 других призових місць;

-	27 вересня спортивний клуб «t10» провів відкритий рейтинговий дитячий турнір з настільного тенісу JUNIOR-Cup, в якому взяли участь 19 спортсменів з м. Дніпра та с. Піщанки.

На виконання заходів “Цільової комплексної Програми розвитку фізичної культури та спорту Піщанської сільської територіальної громади на                  2021-2025 роки” заплановані кошти на загальну суму 400 000 грн.

Станом на 01.10.2025 року видатки проведені на загальну суму 172 121 грн,                    а саме:

- придбання нагородної атрибутики  - 6 591грн;

- спортивні товари – 15 0000 грн;

- футбольна форма – 21 750 грн;

- гребний тренажер – 62 900 грн;

- проживання учасників Чемпіонату України з гирьового спорту –                        65 880 грн.

Начальник фінансово-економічного відділу                     Наталія ШЕЛЄГОВА